## 基本信息 - 表
「SOP楼宇新风系统（1期） - 1.0」
起始日期 | 2017-03-06
结束日期 | 2017-03-31
迭代周期 | 4
项目经理 | 1 | 吴征
前台工程师 | 3 | 吴征（TV版本APP）、翟晓鸥（设备管理APP Android）孙鹏鹏（设备管理APP iOS）
测试工程师 | 1 | 石敏
项目协调员 | 1 | 路雅珺 | 路雅珺
人数总计 | 5

## diediajih
迭代 | 起始日期 | 工作日 | 设备管理APP | TV版本APP | API接口 | web后台开发 | 测试内容 | 交付物
0 | 2017/3/6—2017/3/10 | 5 | 1.技术预研 2.框架搭建 | 1.技术预研 2.框架搭建 | 技术预研 | 技术预研 | 理解需求 | 接口协议
1 | 2017/3/13-2017/3/17 | 5 | 1.设置WiFi配置 | 1.大楼搜索 | 1.城市列表 2.搜索大楼列表 3.大楼楼层列表 4.楼层区域列表 | 1.大楼管理 2.权限管理 | 迭代1测试用例 | 添加设备模块 大楼搜索 大楼管理
2 | 2017/3/20-2017/3/24 | 5 | 1.编辑设备所属楼层 | 1.选择楼层 2.选择楼层区域 | 1.编辑设备归属 2.天气接口 | 1.楼层管理 2.区域管理 3.设备管理-设备列表 4.添加大楼 地图 | 迭代1测试 迭代2测试用例 | 实时数据和历史数据展示 设备监控日志 编辑设备归属 大楼数据详情
3 | 2017/3/27-2017/3/31 | 5 | 1.设备控制页面-设备报警通知 2.设备控制页面-当天数据展示 3.历史数据展示 2.bugfix | 1.大楼数据详情 2.楼层数据详情 3.区域数据性情 4.bugfix | 1.各楼层平均数据 2.大楼空气数据 3.楼层空气数据 4.区域空气数据 5.bugfix | 1.设备管理-设备详情 2.设备管理-编辑设备归属 3.bugfix | 迭代2测试 集成测试

## 需求清单
编号 | 一级需求 | 二级需求 | 需求描述
1 | 设备管理APP | 设备Wi-Fi配置 | 直接使用涂鸦智能APP进行设备的配置
2 |  | 设备控制页面 | 1.设备控制界面,可以查看各个设备的具体PM2.5和历史数据。 2.支持查看设备监控日志 3. 可以选择设备归属的大楼/楼层/区域
3 | 管理后台 | 权限管理 | 支持给SOP工作人员分配不同的账号权限。比如超级管理员账号拥有所有的权限,运营人员拥有数据中心权限,设备管理人员拥有大楼管理、设备管理权限等
4 |  | 大楼管理 | 1.大楼列表 2.搜索 3.添加大楼
5 |  | 楼层管理 | 1.楼层列表 2.可以批量添加楼层
6 |  | 设备管理 | 1.设备列表 2.设备编辑楼层信息 3.设备详情
7 | TV版本APP | 搜索大楼 | 1.如果没有输入任何关键字,列表可以直接大楼列表，可以直接点击进入查看 2.列表按当前定位由近到远排序 3.输入关键字后,列表按关键词搜索显示结果 4.列表可以点击大楼名称和LOGO查看大楼数据也可以点击楼层查看楼层数据 5.TV版本搜索,不受后台是否支持搜索限制,都可以搜索到结果
8 |  | 数据查看 | 1.进入大楼查看大楼空气数据 2.基本信息：大楼名称、大楼图片、、室内PM2.5数据、空气质量等级、室外PM2.5数据。 3.支持室内、室外PM2.5报表曲线 4.PM2.5算法：为该大楼内所有监控点PM2.5数据平均值 5.显示每个楼层的PM2.5数据
9 |  | 支持背景图替换 | 支持后台背景图替换